## Actividades
N° | Fecha actividad | Coordinador | Proyecto | Nombre | SM/SR/Actividad | Descripcion y/o restricciones | F. Inicio prog. | F. Fin. Prog. | Estado
10 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Bases electrónicas | Carlos Alberto Inoñan | SR-167-2020-SGFS- Crear el formulario de Listado y Modificar Penalidades prestablecidas en las Bases Sección Específica Capítulo 2 Pestaña Requerimiento 2 Sección G. DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA, en la Actividad Bases perteneciente a la Fase Actos Preparatorios – 1era parte |  | 07/09/2020 |  | En proceso
17 |  | Carlos Leon | bases electrónicas | Alexi Espiniza | SR-212-SGFS - Crear el formulario de Registro, Modificación y Visualización de Bases, Sección Específica capítulo 4 Sección 4.4 OTROS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA en la Actividad Bases perteneciente a la Fase Actos Preparatorios |  | 07/09/2020 |  | En proceso
2 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Bases electrónicas | Andres Sanchez Zapata | SR-2019-2020-SGFS-Crear la configuración y estructura de contenido general de los Reportes de Base Estándar Preliminar y Base Estándar Generada, en formato .DOC y .PDF, aplica para los ítem(s) único(s), paquete(s) y mixtos. |  | 07/09/2020 |  | En proceso
1 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Bases electrónicas | Darwin Rodriguez Ore | SR-205-2020-SGFS-Crear el formulario de Registro, Modificación y Visualización de Bases – Base Generada, aplica para ítem(s) único(s), paquete y mixtos. |  | 07/09/2020 |  | En proceso
16 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Bases electrónicas | Jose riofrio mio | SR-185-2020-SGFS-Crear el formulario de Registro, Modificación y visualización de Bases Sección Específica capítulo 2 Requerimiento 2 Sección J. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS en la Actividad Bases perteneciente a la Fase Actos Preparatorios |  | 07/09/2020 |  | En proceso
3 | 2020-04-16 | Carlos Leon | Bases electrónicas | Renzo Noreña | SR-225-2020-SGFS- Crear la Previsualización del Anexo N° 03 en el registro, modificación y visualización de Bases, pestaña Anexos en la Actividad Bases perteneciente a la Fase Actos Preparatorios. |  | 07/09/2020 |  | En proceso
5 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Bases electrónicas | Juan Carlos Carrillo Jara | SR-218-2020-SGFS - Crear el formulario de Registro, Modificación y Visualización de Bases Sección Específica Capítulo 3 Sección E. CAPACITACIÓN en la Actividad Bases perteneciente a la Fase Actos Preparatorios, para ítem(s) único(s), ítem(s) paquete, e ítem(s) único(s) con ítem(s) paquete |  | 07/09/2020 |  | En proceso
19 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Coordinacion | Carlos Leon Vela | Coordinacion de proyectos contratos, seguimiento de los mantenimientos, Asistencia virtuales a reuniones de trabajo y con cordinadores del equipo de SEACE, Spring 7, proyecto de ejecucion contractual, proyecto de bases, mantenimientos |  | 07/09/2020 |  | En proceso
11 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Ejecucion contractual | Marco Antonio Mautino Portugal | SR 173-2020-SGFS - Desagregar el ítem paquete en sus componentes para registrar un contrato, cuyo tipo de objeto: obras. |  | 07/09/2020 |  | En proceso
9 | 2020-04-16 | Carlos Leon | Oportunidad de negocio | Alexander Ramirez | SR-220-2020-SGFS - Op Negocio - Inscripción Proveedor RNP |  | 07/09/2020 |  | En proceso
8 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Ejecucion contractual | Angie Molinari Prado | OBS 199 SR-99-03-2018 Agregar ítem al Contrato Se puede registrar varios contratos en borrador del mismo item con diferentes usuarios logueados a la misma vez. |  | 07/09/2020 |  | En proceso
18 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Ejecucion contractual | Gerardo Millones Palmadera | SR 198-2020-SGFS -Incorporar el rol de operador de contratos a los usuarios con acceso al módulo de selección |  | 07/09/2020 |  | En proceso
7 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Ejecucion contractual | Ian Huanca Contreras | OBS-291-SR-127-03-2018:Registrar Nulidad-Al registrar una nulidad el sistema no valida el “Calendario de Pagos” |  | 07/09/2020 |  | En proceso
4 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Ejecucion contractual | Juan José Arambulo Aquijes | MT-05-2020: Mapeo de privilegios modulo contratos v 3.0 |  | 07/09/2020 |  | En proceso
12 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Mantenimientos | Luis Flores Rodriguez | DESPLIEGUES EN AMBIENTES LOCALES Y ELABORACION DE PASE A PRODUCCION |  | 07/09/2020 |  | En proceso
15 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Mantenimientos | Juan carlos garcia francia | SM 136-2020-Observatorio - Adecuación de la Vista Pública del Módulo PAC jvl.docx |  | 07/09/2020 |  | En proceso
6 | 2020-03-17 | Carlos Leon | Mantenimientos | Yair de la Cruz Saavedra | SM 142-2020-SGFS Revisión y Corrección del desempate por sorteo electrónico- sgc (1).docx |  | 07/09/2020 |  | En proceso

## Equipos
Nro | Equipo | Responsable
1 | Mantenimientos Analisis (David) | David
2 | Proyecto de Contratos Analisis Funcional (Edwars) | Edwars
3 | Proyecto Bases AF (Patricia Loarte), | Patricia
4 | Equipo de desarrollo proyectos (Carlos Cleon) | Carlos Leon
5 | Equipo de desarrollo Mantenimientos (Carlos Inoñan/Carlos Leon) | Carlos Leon/Carlos Inoñan
6 | Equipo de pruebas (Edwin Huapaya) | Edwin Huapaya